**Grande finale – Die letzten fünf Wochen im PS 02-25 (Juni)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Abschluss alter PS-Durchgang 02/2025** |  |
| **BPG**   * **BPG-Bescheinigungen siegeln und an ÜFAs verteilen** * **BPG-Durchführung kontrollieren und in PVP eintragen (bis 11.07.2025)** | **FACHLICHE BEGLEITKRÄFTE:**   * **Erinnerung an fachliche Begleitkräfte**   **den BPG-Infobogen zuzusenden**  **(Mail 19.06.2025)** |
| **Abschieds- und Dankesschreiben**   * **PSS (Entwurf bis 30.06.)** * **PS-ABBAs/Schulen zusätzlich mit Infos zum neuen Durchgang 09/2025**   **(Entwurf bis 30.06.).)**  **.**    **(Alle Anschreiben am 07.07.2025 verschicken)** | **SAB**  **Edkimo-Kürzest Feedback GH-fPB**  **PS-SAB-Anschreiben (22.06.)**  **Auswertung zu Beginn des neuen Schuljahres an SAB** |
|  |  |
| **VERANSTALTUNGEN/TREFFEN:** |  |
| |  |  | | --- | --- | | **17.06.** | **PS-Online-Gruppensprechstunde** | | **03.07. 14 Uhr** | **Viko Infoboard AK** | | |
| **Planung neuer PS-Durchgang 09/2025** |  |
| **Finalisierung der PSS-Zuteilung**   * **Erinnerungsmail an Schulen, die noch keine Platzannahme in PVP vorgenommen haben** * **Platzannahme, -ablehnung durch Schulen in PVP Begleitende Praba-Prüfung von Platzablehnungen** * **Schulplatzänderungen umsetzen**      * **Andrea Köhne PSS-Liste für eingehende EFZ (23.06.)** | **SAB**   * **Schienenplan erstellen (22.06.)** * **Rohling Organisationskalender erstellen (22.06.)** * **Fachliche und überfachliche PSS-Listen erstellen (bis 27.06.2025)** * **SAB über Einsatz und Nichteinsatz informieren => Logineo 27.06.** * **Ggf. neueinsetzende SAB**   **anschreiben:**  **Info-Treffen August im *Schiller* vereinbaren**  **August:**   * **Überprüfen der EFZ im ZfsL**   **ab 22.08.**   * **Deadline finale Rückmeldung der SAB zum Organisationskalender PS 09/2025**   **(22.08.2025 (Fr)**   * **Versand des vollständigen Organisationskalenders PS 09/2025 an SAB, Schulen, PSS (bis spätestens 22.08.2023 (Fr)** |
| **Veranstaltungen/Treffen:**   * **28.08.2025: PS-Online-Café 16.15 Uhr** | |
| **PSS**   * Begrüßungsschreiben **(bis 27.06.2025)** * Zweites PSS-Anschreiben (LOGINEO-Hinweise, Masernschutz-Hinweise) (je nachdem, wie schnell Klaus den Serienbrief verschickt, mit Klaus Brenken abstimmen. Prabas „voraus“) * Drittes Praba-Anschreiben | **LOGINEO**   * Mit Klaus Brenken Absprachen treffen **(bis xxxx)** * Info-Materialien aktualisieren **(bis 22.08.)** |
|  | **Zentrale Einführungsveranstaltung 09/2025**   * Info-PDF für PSS (LOGINEO) erstellen   **(bis 22.08.2023 verschicken.)** |
| **Seminarleitung**  **Einladung für PS-ABBA-DB abstimmen** |  |