AG Portfolio

Stand der Arbeit, 08.03.2021

Mitglieder: HAB, HER, HOF, KAM, SCW, WEN

1. Was hat sich getan seit der Klausurtagung 08/2020?

- Neubildung einer Arbeitsgruppe mit digitalen Treffen,

- Sichtung von bestehenden Papieren und Vorgaben,

- Austausch über den Stellenwert von Reflexion im Entwurf des neuen KCs

2. Produkt, Effekte, Zeitplan?

- Arbeitsprodukt? Reflexionsanlässe in einer für Beratungssituationen und Seminararbeit sinnvoll nutzbaren Struktur
- Nutzen für Ausbildungshandeln? Professionalisierung des eigenen Lehrer*innenhandelns durch ein Instrument, das „praktizierte Selbstreflexivität“ (KC 2021) unterstützt
- Wirksamkeit? Nutzung des Instruments in UNB und Seminararbeit
- Berücksichtigung ab 05/2021? Erprobung einzelner Bausteine ab 05/2021
- Zeitpunkt fertiges Produkt? nach Erprobung und Einarbeitung der Rückmeldungen zum Ende des Ausbildungsjahrgangs, d.h. 10/2022

3. Nächste Schritte?

- bestehende Reflexionsanlässe /-instrumente aus der Fach- und Kernseminararbeit sichten

- Reflexionsanlässe unter dem Aspekt der Entwicklung von „Selbstreflexivität“ bündeln / ggf. modifizieren/ ergänzen

- ein Anforderungsprofil entwickeln (Ziel – Struktur – Anbindung an Beratungs- bzw. Lern- und Entwicklungskontexte – Aufwand und Ertrag ...)

- Praxisbeispiele aus anderen ZfsL sichten

- Klärung des Formats (u.a. digital oder analog)

- Erprobung, Evaluation, ggf. Modifikation