**Grande finale – Die letzten PS 09-21-Wochen Dez.21/Jan.22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Abschluss alter PS-Durchgang 09/21** |  |
| **BPG*** BPG-Bescheinigungen siegeln, kopieren und an ÜFAs verteilen (bis 23.12. in die FL Postfächer)
* BPG-Durchführung kontrollieren und in PVP eintragen **(bis 28.01.2022)**
 | **FACHLICHE BEGLEITKRÄFTE:*** Erinnerung an fachliche Begleitkräfte

 den ÜFAs Übermittlungsbogen bis zum 7.01.2021 zuzusenden **(Mail bis 21.12.)** |
| **Abschieds- und Dankesschreiben*** PSS
* PS-ABBAs/Schulen zusätzlich mit Infos zum neuen Durchgang 02/2022

Mail 28.01. . ( Alle Anschreiben **bis 28.01.2022)** | * **Edkimo-Feedback der PSS einholen**

**(1.Praba-Mail mit Link/QR-Code bis 13.12.****2.ÜFA-Erinnerung bei BPG-Terminvereinbarung****3.QR-Code bei BPG Januar 2022** |
|  |  |
| **VERANSTALTUNGEN/TREFFEN:** |  |
|  * Praba-DB Tilbeck (26.11., ganztägig)
* Briefing Online-Café (09.12.2021)
* SAB-Einsatzplanung (16.12., 16.00 Uhr )
* Ggf.4.PVP-ABS (13.01.,15.00-18.00 Uhr)
* Hauspraba-DB (14.01., 11.00 Uhr)
* PS-Online-Café (19.01.2022 15.30 bis 18.30 Uhr)
* ÜFA-Abschlusstreffen (26.01., 19.30 Uhr)
* Informelle Viko mit PS-ABBAs (Ende Januar/Anfang Februar)

  |
| **Planung neuer PS-Durchgang 02/22** |  |
| **Finalisierung der PSS-Zuteilung*** Bis 01.12.:

Platzannahme, -ablehnung durch Schulen in PVP Begleitende Praba-Prüfung von Platzablehnungen * Erinnerungsmail an Schulen, die noch keine Platzannahme in PVP vorgenommen haben **(30.11.)**
* Schulplatzänderungen umsetzen

 bis 02.12.* 09.12.:PVP-Einsicht finale Platzzuweisung Seminar/Fach/Schule
* Härtefallanträge??
* Startdatum in PVP aktualisieren (22.02.22)
* Andere Lehrämter auf ZfsL-Raumregelung EVs Februar ansprechen und Verbindlichkeit anstreben
* Sekretariat Andrea Köhne Namensliste der PSS für eingehende EFZ

(10.12.) | **SAB*** 16.12. SAB-Einsatzplanung mit SPE/KRO abschließen.

SAB über Einsatz informieren(bis 23.12.)* Ggf. neue/nach Auszeit einsetzende SAB

Anschreiben Udo 10.01.2022, Info-Treffen Ende Januar Schiller vereinbaren* Einstellen in Moodle

- der fachlichen und überfachlichen PSS-  Listen **(23.12.)**- des Schienenplans PS 02/2022 **(23.12.)**- des Entwurfs des Organisations-  kalenders PS 02/2022 **(23.12.)****JANUAR:*** Überprüfen der EFZ im ZfsL
* Deadline Rückmeldung der SAB zum Organisationskalender PS 02/2022

**(14.01.2022 (Fr)*** Versand des vollständigen Organisationskalenders PS 02/2022 an SAB, Schulen, PSS **(bis spätestens 01.02.2022 (Die)**
 |
| **PSS*** Begrüßungsschreiben **( bis 23.12.2021)**
* Zweites PSS-Anschreiben (Moodle-Hinweise, Masernschutz-Hinweise) (je nachdem, wie schnell Klaus den Serienbrief verschickt, mit Klaus Brenken abstimmen. Prabas „voraus“)

Bis Freitag, 14.01. oder 21.01.* Drittes Praba-Anschreiben 28.01.2022
* Viertes Praba-Anschreiben 11.02.2022
 | **MOODLE*** Mit Klaus Brenken Absprachen treffen **(bis 11.01.2022)**
 |
|  | **Zentrale Einführungsveranstaltung 02/2022*** **Info-PDF für PSS (Moodle) erstellen**

**(bis 11.02.2022 verschicken.)** |