|  |
| --- |
| **Planung/ Durchführung der Startphase im PS 09/2021** |
| **VERANSTALTUNGEN/TREFFEN:****August/September 2021** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Fr 13.08. | PS-Einführung STA/KLE |
| Fr 20.08. | Hauspraba-DB |
| Do 26.08. | PS-Online-Cafe |
| Mi 01.09. | Videokonferenz Prozesswerkstatt PS |
| Do 02.09. | Erstes ÜFA-Treffen  |
| Mi 08.09. | PS 02/22-Kapazitätssitzung US-HP |
| Do 09.09. | Zentrale EV PS 02/2021 |
| Fr 10.09. | Erste ZfsL-BVs |
| Di 21.09. | ZfsL Seko GyGe |
| Mi 29.09. | Online-Gruppensprechstunde |

 |
| **Planung neuer PS-Durchgang 09/21** |
| **Verwaltung/ Hausprabas*** Versand des OneDrive-Dokumentes *Raumplan PS 09/2021 alle Lehrämter*

an Hausprabas (17.08.2021) * Sekretariat Andrea Köhne Namensliste der PSS für eingehende EFZ ggf. aktualisieren
* Überprüfen der EFZ im ZfsL (Do, 12.08.2020)
* Hausprabas bzgl. Portfolio-Mitarbeit anschreiben (Do 12.08.)

. | **Organisationskalender*** Deadline Rückmeldung der SAB zum Organisationskalender PS 09/2021

(17.08.2020 (Di)* ACH/ZEL bzgl. BV-Verhinderungstermine antworten
* Bereitstellung/Versand des vollständigen Organisationskalenders PS 02/2021 an SAB, Schulen, PSS (bis 19.08.2021)
* ~~Ggf. modifizierte Begleitlisten erstellen (und betroffene SAB informieren,~~

~~da erst am 02.09. alle Zugangsberechtigungen zum Master-Studiengang vorliegen (04.09.)~~ |
| **PSS*** Zweites PSS-Anschreiben (Hinweise zur EV, Organisationskalender/ Schienenplan/automatisierte E-mail Moodle/EFZ (19.08.2021)
 | **MOODLE*** Aktualisieren des Forums SAB und des Info-Portals PSS

(19.08.2021)Forum Prabas Mi, 25.08.* Moodle-Zugang für PSS bis 22.08.
* Office 365-Zugang (26.08.)
 |
| **Innovationen:*** Informationsübermittlungsbogen überarbeiten (Kin/Nes)

(M0, 30.08.2021)* Weitere Modifzierung - wie beim 3.ÜFA-Treffen am 22.04. abgesprochen- gültig ab PS 09/2021
* Ablaufplanung üfa.BV1 für PS 09/2021 überarbeiten/an ÜFAs versenden

(So, 29.08., vier Tage vor dem ersten ÜFA-Treffen NES Ablaufplanung)* Ggf. Rahmenplanung üfa. BV1 und üfa. BV 2 überarbeiten (nach 2.üfa-Treffen)
* Neues KC 2021 in Reflexions-anregungen einfügen (30.08.21)
* Regelungen für stillende Mutter anwenden (Gefährdungsbeurteilung etc.) (Zuständige Personen angeschrieben/telefoniert, Prozess-Transparenz geschaffen (06.09.)

Antworten SPE, Hittorf | **Zentrale Einführungsveranstaltung 09/2021*** Info-PDF für PSS (Moodle) erstellen

(bis 27.08.2021 in Moodle einstellen)* Korrektur -PS-Info PE-Erlass

(07.09.) |
| **ÜFAs*** Doodle-Abfrage zu erstem ÜFA-Treffen(Mi 18.08.2021)
 | **SAB*** Anschreiben: Schienenplan/Orgakalender/Moodle-Infos (19.08.2021)
* Digitales (Moodle-Office) Anschreiben an alle SAB (29.08.)
 |
| **Schulen*** **Anschreiben** Organisationskalender, Kopie zweites PSS-Anschreiben, PSS-Verträge (19.08.2021)
* Erneutes Anschreiben

mit PS -Info-PDF (27.08.2021)* Anschreiben 06.09
* Korrektur -Anschreiben PE-Erlass

(07.09.) | **ZfsL-Räume:**EV -Tag und 10.09. GyGe- Raumplan für Verwaltung A4 ausdrucken (Donnerstag 09.09.) |
| **Zentrale EV 09.09.2021**Edkimo -Feedback in PPP einfügen (Montag 06.09.) | **BR MS**Kup anschreiben wg. Vereinfachung EFZ-Formular (Mo,30.08.) |
| **Entlastungsmeldung PS 09/2021**An HP schicken(06.09.2021) | **Seminarkonferenz 21.09.**PS-Konferenzvorlage erstellen(13.09.) |
| **Planung PS 02/2022** |
| **Kapazitäten*** Gesamt- und Fächerkakazität intern festgelegt (08.09.)
* PVP-Eintrag 5-3-1-0 vorgenommen
* Sharepoint -Eintrag realer Zahlen vorgenommen
 | **PVP**PVP-Eintrag Kapazitäten: Mi.06.10.-Fr.08.10.Konkretes Startdatum am Seminar bis 08.10. eintragen |